## Planilha1
Cronograma de desenvolvimento do projeto
ATIVIDADES | INICIO | FIM | RESPONSÁVEL
Introdução ao Framework | 2019-08-28 | 2019-08-29 | LUIZ / LORENA / SCHEILA
Estudo sobre a Linguagem | 2019-09-04 | 2019-10-08 | LUIZ / LORENA / SCHEILA
Construção do layout da aplicação | 2019-10-09 | 2019-10-24 | SCHEILA / LUIZ
Revisão do layout e possíveis correções | 2019-10-25 | 2019-10-31 | LORENA
Construção da lógica da aplicação | 2019-11-04 | 2019-11-11 | LUIZ / LORENA / SCHEILA
Desenvolvimento das Funcionalidades
Cadastro Usuários e funcionalidades | 2019-11-11 | 2019-11-26 | LUIZ
Cadastro de Doações e funcionalidades | 2019-11-11 | 2019-11-26 | LORENA
Pesquisa de Doações | 2019-11-11 | 2019-11-26 | SCHEILA
Efetivação da Doação | 2019-11-11 | 2019-11-26 | SCHEILA